## Plan1
Projeto | Estoria | Tarefa | Inicio | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 2016-05-17
Controle de Veiculos | Estoria 3 | Tarefa 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Controle de Veiculos | Estoria 3 | Tarefa 3.2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0
Controle de Veiculos | Estoria 3 | Tarefa 3.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Controle de Veiculos | Estoria 3 | Tarefa 3.4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1
Controle de Veiculos | Estoria 3 | Tarefa 3.5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1
Controle de Veiculos | Estoria 3 | Tarefa 3.6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2
Estimativa Ideal |  |  | 28 | 24.5 | 21 | 17.5 | 14 | 10.5 | 7 | 3.5 | 0
Estimativa Real |  |  | 28 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 11.5 | 4 | 0

## Plan2
id | nome da tarefa | Descrição
Tarefa 3.1 | levantamento (leitura da visão do produto)
Tarefa 3.2 | Sprint Backlog
Tarefa 3.3 | Testes de Aceitação
Tarefa 3.4 | Criação do Quadro Kanban
Tarefa 3.5 | Modelo de Domínio Criado
Tarefa 3.6 | Criação do Protótipo
Tarefa 3.7
Tarefa 3.8
Tarefa 3.9